## 作業管理・機能整理
【サンプルロボット】 開発作業管理 ＆ 機能整理（モジュール機能概要） | [5 empty] | 完了・対象外はグレーアウト
| 作業項目 機能項目 |  |  |  | 作業概要 機能概要 | 担当 | 工数 (人日) | 予定日 | 進捗 率(%) | 進捗 時点 | 作業の詳細，モジュール機能概要，備考 ※●実装済 ◎実装中 ○実装予定 ★調整・確認残，等
| #１ | 計画 |  |  | 本書の製造工程作成 | 結合設計・結合作業チーム
本書のCT工程作成
本書の本番準備工程作成
| #2 | プロジェクトオーナーと調整 | 001 | 要件ヒアリング |  | 結合設計・結合作業チーム
|  |  | 003 | RPAロボットのアウトプット擦り合わせ
|  |  | 004 | その他，細部仕様の調整残
| #3 | 開発基準 |  |  | － | 結合設計・結合作業チーム |  |  |  |  | 開発基準： ●分担したモジュール(ワークフロー.xaml)内での更なるワークフロー分割については結合設計担当に連絡。 ●パッケージ依存関係は原則フレームワークに合わせてください。 (パッケージ追加やパッケージバージョンアップが必要な場合は結合設計担当に連絡) ○その他の詳細な基準(命名規則など) 開発基準 ： ○プロジェクトフォルダ（管理資料やソースの置き場） 置き場： ●モジュール製造中のソース管理 プロジェクトフォルダの所定の場所に，リリース日の"yyyymmdd"フォルダを作り，zip圧縮して保存。
| #4 | 結合設計方針決め | 001 | 開発基準決め |  | 結合設計・結合作業チーム
|  |  | 002 | フレームワーク決め |  |  | － | － | － | － | ※"勝又自作Attended_Framework_拡張v1" の適用を前提。
|  |  | 003 | 処理概要設計 | [6 empty] | ※概要はモジュール製造"MainProcess.xaml"の備考欄に記載
|  |  | 004 | 機能分割設計 | ワークフロー（.xaml)の分割設計 | [5 empty] | モジュールＢ，Ｃ，Ｄの分割計画
|  |  | 005 | アウトプット雛型ファイル設計、作成
|  |  | 006 | フォルダ構成検討 | [6 empty] | ファイル入出力のフォルダ構成等
|  |  | 007 | ロボットプロセスパラメタ検討（コンフィグ、パラメタ）
| #5 | 結合設計ドキュメンテーション | 製造と並行推進するドキュメント作成・更新作業。各担当と確認・調整しつつ，モジュール間整合性，環境管理に関わる保守ドキュメントを整備する。
|  |  | 001 | モジュール(ワークフロー)構成図 |  | 結合設計・結合作業チーム |  |  |  |  | ※概要はモジュール製造"MainProcess.xaml"の備考欄に記載
|  |  | 002 | 各モジュール毎のエラーハンドリング要件整理 | [6 empty] | どういうケースでExceptionスローする，握りつぶす，など
|  |  | 003 | 更新項目マッピング設計
|  |  | 004 | 結合設計，パラメタ系の設計，作成 | [6 empty] | ○モジュール間インターフェース設計 ○コンフィグ設定Excel ○パラメタ設定Excel ○その他の雛形ファイルなど
|  |  | 005 | 保守情報ドキュメントの作成・随時更新 | [6 empty] | ○フォルダ・ファイル構成図 ○パッケージ依存関係管理 ○環境別設定情報整理
| #6 | プロト作成 | 完成形イメージの早期確認の為，正常系１パターンのみ実行，変数リテラルでの実行，などイメージを確認できる最低限レベルでプロジェクトオーナーの確認を行う。 （プロト作成で工数が大幅増加の恐れがあれば要相談）
|  |  | 001 | プロト準備： MainProcess.xaml |  | 開発チームＡ | モジュール製造に含む |  |  |  | 各モジュール機能は「モジュール製造」を参照。
|  |  | 002 | プロト準備： モジュールB.xaml |  | 開発チームB
|  |  | 003 | プロト準備： モジュールＣ.xaml |  | 開発チームＣ
|  |  | 004 | プロト準備： モジュールＤ.xaml |  | 開発チームＤ
|  |  | 005 | プロジェクトオーナーの確認 |  | 結合設計・結合作業チーム
| #7 | モジュール製造 | 凡例 ◆：既存部品 ◇：流用改造 △新規作成（参考ロボット有り） ▽新規作成（参考ロボット無し） | [7 empty] | ↓機能要件： 各モジュールの設計書を兼ねる為，担当者が随時更新願います（最終実装機能を把握できるように）。 モジュール内の詳細な挙動はワークフロー(.xaml)中の注釈に漏らさず記載願います。
|  |  | ↓ | ↓モジュール名 | 機能概要
|  |  | 001 ◆ | 勝又自作Attended_Framework拡張v1 | Framework機能 | － | － | － | － | － | UiPath公式Attended Frameworkをベースに自作で機能拡張。 実装機能説明は省略しますが，詳しくは "勝又自作Attended_Framework_拡張v1_説明書.txt" を参照。 特に以下の機能が利用できる想定です。 ●＜設定情報一括取得("Config.xlsx")における環境依存解消機能＞ ●＜資格情報の一括取得("Credentials.xlsx")＞ ●＜ログメッセージのUiPathログ・テキストファイル同時出力機能＞ ●＜パラメタ情報の一括取得("Parameters.xlsx")＞ ●＜ログ出力実装補助＞ ●＜"yyyyMMdd_HHmmss"フォルダ生成＞ ●＜ログ出力の開発モード／運用モードの切換機能＞ ●＜Windows資格情報マネージャーに登録＞ ※各モジュール開発時に使うドライバもこのフレームワークを利用する想定。
|  |  | 002 ◆ | 勝又自作アクティビティパック | Framework機能 | － | － | － | － | － | アクティビティパックとしてパッケージ化しています。 "勝又自作Attended_Framework拡張v1" で使用します。 各アクティビティの機能説明は "勝又自作アクティビティ使用例.xaml"を参照。
|  |  | 003 ◇ ＋ ▽ | MainProcess.xaml | 全体制御，トランザクションループ制御 ※FrameworkのMainProcess.xamlを母体に製造。必要に応じてワークフロー分割もＯＫ。 | 開発チームＡ |  |  |  |  | ●設定情報の取得 ※Framework機能で実装済み。 ◆初期処理 ●資格情報，パラメタ情報の取得 ※Framework機能で実装済み。 ●Windows資格情報マネージャー登録 ※Framework機能で実装済み。 ●作業フォルダ生成 ※Framework機能で実装済み。 ○"ＸＸ処理RPA結果Excel"を雛形から"yyyyMMdd_HHmmss"フォルダにコピー ○"モジュールＢxaml" 実行 ○トランザクション単位でループ ├○"モジュールＣ.xaml"実行 ※レコード単位の処理結果を"結果Excel"に反映。 └○"モジュールＤ.xaml"実行 ○トランザクション単位の処理結果を"ＸＸ処理RPA結果Excel"に随時反映。
|  |  | 004 △ | モジュールＢ.xaml | 機能Ｂ | 開発チームB
|  |  | 005 ◇ | モジュールＣ.xaml | 機能Ｃ | 開発チームＣ
|  |  | 006 ▽ | モジュールＤ.xaml | 機能Ｄ | 開発チームＤ
| #8 | CT 兼 業務テスト | 001 | CT環境準備 | 実行マシンの手配，セットアップ | 結合設計・結合作業チーム
|  |  | 002 | モジュール結合作業，ロボットパラメタ設定
|  |  | 003 | 対外調整の準備と実施 | 日程案(マイルストーン)作成 | [5 empty] | プロジェクトオーナー・ユーザ部門との分担，日程案の検討・調整
|  |  | 004 |  | 分担案作成
|  |  | 005 |  | 計画展開と調整会のセッティング
|  |  | 006 |  | 調整会
|  |  | 007 | CL検討と調整・確定 | 機能観点パターン検討
|  |  | 008 |  | 業務パターン検討 | [5 empty] | プロジェクトオーナー・ユーザ部門より提示
|  |  | 009 |  | CL作成
|  |  | 010 |  | CL作成レビュー
|  |  | 011 | ロボットプロセス実行手順作成 | 実行手順，エビデンス取得手順
|  |  | 012 | テストデータ準備
|  |  | 013 | CT実行，結果検証 （問題等があれば対策と再実行） | テストデータの投入
|  |  | 014 |  | CT実行，エビデンス取得
|  |  | 015 |  | Ｂ票対策
|  |  | 016 |  | 結果検証，評価報告
| #9 | RPA本番運用環境構築 | 001 | システム構成検討 | システム構成の調査・検討・決定
|  |  | 002 | システム保守資料作成 | システム構築・セットアップに必要な情報整理 | [5 empty] | 製品構成，前提ランタイム，設定事項などを整理。
|  |  | 003 | システム構築 （本番環境） | システム構成の機器／製品手配，セットアップ
|  |  | 004 | システム構築 （検証環境）
|  |  | 005 | ソースコード管理確立 | ソースコードや部品のバージョン管理ツール（ルール）の検討・決定・構築
| #10 | 本番移行 | 00１ | ロボットプロセス保守資料作成 | ロボットプロセスパッケージ等の入庫・移送手順
|  |  | 002 |  | ロボットプロセスパッケージ以外の入庫・本番反映手順
|  |  | 003 |  | ロボットプロセス保守資料 | [5 empty] | パッケージ依存関係（追加やバージョンアップのインストール必要性を把握できるように）
|  |  | 004 | [7 empty] | ロボットプロセス設定事項（パラメタ仕様，フォルダ構成作成，など）。
|  |  | 005 | [7 empty] | 運用事項（本番運用で確認すべき出力，管理すべきアカウント情報，トラブルシュートなど）
|  |  | 006 | 運用設計 | [6 empty] | ・RPA実行タイミング ・実行時アカウント決め ・運用/体制表（主管元との役割分担含む） ・運用手順書
|  |  | 007 | ロボットプロセスシステムテスト | [6 empty] | 以下などの観点でテスト。 ・ロボットパラメタ等の設定観点 ・性能（連続大量更新テスト，ユーザ手動データ更新の同時実行，異常終了ケースの挙動） ・RPA監視運用観点 ・パスワード変更手順テスト
|  |  | 008 | ロボットプロセス運用テスト | [6 empty] | プロジェクトオーナー・ユーザ部門のテスト
|  |  | 009 | ロボットプロセス本番移送 | ロボットプロセスパッケージ等の入庫・移送
|  |  | 010 | パラメタ等の本番定義 | ロボットプロセスパッケージ以外の準備・本番反映
|  |  | 011 | ロボットプロセス本番疎通テスト
|  |  | 012 | ロボットプロセス本番初回稼働確認
| #11 | 追加要件対応，将来課題，アフターケアなど | 001 | [7 empty] | 追加要件，改善要望，将来課題，等，別紙で管理

## 結合設計
結合設計書
| ■ | プロジェクト名称（＝ロボットプロセス名称）
"サンプルロボット"
| ■ | パッケージ依存関係
シート「環境準備」に整理します。
| ■ | プロジェクトコンポーネント構成
シート「環境準備」に整理します。
| ■ | フォルダ構成（入出力ファイル系）
シート「環境準備」に整理します。
| ■ | モジュール間インターフェース設計 |  |  | MainFramework.xaml |  |  |  | MainProcess.xaml |  |  |  | モジュールＢ.xaml |  |  |  | モジュールＣ.xaml |  |  |  | モジュールＤ.xaml
| 引数・変数の用途 |  |  | 型 | 変数 /引数 | 変数名 /引数名 | 規定値 | 備考 | 変数 /引数 | 変数名 /引数名 | 規定値 | 備考 | 変数 /引数 | 引数 | 規定値 | 備考 | 変数 /引数 | 引数 | 規定値 | 備考 | 変数 /引数 | 引数 | 規定値 | 備考
| Config |  |  | Dictionary<String,GenericValue> | 変数 | Config | - | 取得元：Config.xlsx ※Frameworkの＜設定情報一括取得＞機能 | 引数(i/o) | io_Config | - |  | 引数(i/o) | io_Config | - |  | 引数(i/o) | io_Config | - |  | 引数(i/o) | io_Config | -
| Credentials |  |  | Dictionary<String,String> |  |  |  |  | 変数 | dictionaryCredentials | - | 取得元：Credentials.xlsx ※Frameworkの＜資格情報の一括取得＞機能 | 引数(i/o) | io_dictionaryCredentials | - |  | 引数(i/o) | io_dictionaryCredentials | - |  | 引数(i/o) | io_dictionaryCredentials | -
| Parameters |  |  | Dictionary<String,GenericValue> |  |  |  |  | 変数 | dictionaryParameters | - | 取得元：Parameters.xlsx ※Frameworkの＜パラメタ情報の一括取得＞機能 | 引数(i/o) | io_dictionaryParameters | - |  | 引数(i/o) | io_dictionaryParameters | - |  | 引数(i/o) | io_dictionaryParameters | -
| ＸＸトランザクション |  |  | Dictionary<String,String> |  |  |  |  | 変数 | dictionaryＸＸトランザクション | - | [5 empty] | 引数(i/o) | io_dictionaryＸＸトランザクション | - |  | 引数(i/o) | io_dictionaryＸＸトランザクション | -
| ■ | 辞書型データ：Config，Credentials，Parameters のインターフェース詳細
Config
|  | Key |  |  | FrameworkでのValue設定 |  |  |  | UOCでの処理：MainProcess.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＢ.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＣ.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＤ.xaml
|  | プロセス実行毎アウトプットフォルダ |  |  | Config.xlsx＋Frameworkが自動生成 |  |  |  | 参照
|  | ＸＸ処理RPA結果Excel雛形パス |  |  | Config.xlsx ： "Data\ＸＸ処理RPA結果(原紙).xlsx" |  |  |  | 参照
|  | ＸＸ処理RPA結果Excelファイル名 |  |  | Config.xlsx ： "ＸＸ処理RPA結果.xlsx" |  |  |  | 参照
|  | ＸＸ処理RPA結果Excelファイルパス |  |  | Config.xlsx ： 未設定 |  |  |  | プロセス実行毎アウトプットフォルダ+"\"+ＸＸ処理RPA結果Excelファイル名 |  |  |  | 参照 |  |  |  | 参照
Credentials
|  | Key |  |  | FrameworkでのValue設定 |  |  |  | UOCでの処理：MainProcess.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＢ.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＣ.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＤ.xaml
|  | Ｘシステムユーザー名 |  |  | Credentials.xlsxに指定された資格情報を自動取得 | [7 empty] | 参照（ログイン画面で使用）
|  | Ｘシステムパスワード |  |  | Credentials.xlsxに指定された資格情報を自動取得 | [7 empty] | 参照（ログイン画面で使用）
|  | Ｙシステムユーザー名 |  |  | Credentials.xlsxに指定された資格情報を自動取得 | [11 empty] | 参照
|  | Ｙシステムパスワード |  |  | Credentials.xlsxに指定された資格情報を自動取得 | [11 empty] | 参照
Parameters
|  | Key |  |  | FrameworkでのValue設定 |  |  |  | UOCでの処理：MainProcess.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＢ.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＣ.xaml |  |  |  | UOCでの処理：モジュールＤ.xaml
|  | サンプルURL |  |  | Parameters.xlsx ： ＸＸのURLを指定 | [7 empty] | 参照（ログイン画面URL）
|  | サンプルメールアドレス |  |  | Parameters.xlsx ： 環境毎に設定 | [15 empty] | 参照
|  | ？？ |  |  | Parameters.xlsx ： ？？

## 環境準備
本ロボットプロセスに必要な環境準備，環境別設定事項
| ■ | 環境面での準備必要事項
・本ロボットプロセスのパッケージ依存関係（後述）を充足する為に，必要に応じて追加パッケージを環境にインストールする。
→後述「環境準備で追加が必要なパッケージ」
・ファイル入出力に必要なフォルダ構成の作成，必要に応じてアクセス権限の設定，シンボリックリンク作成を行う。
→後述「フォルダ構成（入出力ファイル系）」
・パラメタ等の設定を行う。
→後述「ロボットプロセス設定事項」
| ■ | 本ロボットプロセスのパッケージ依存関係 |  |  |  |  | ■UiPath製品デフォルトインストールパッケージとの対応 | ■環境準備で追加が必要なパッケージ ※UiPath製品インストールパッケージ，バージョン以外で環境に準備が必要なもの
|  |  | パッケージ名 |  | バージョン
|  |  | Microsoft.Activities |  | v1.0.1 | ※ |  | 入手元：UiPath パッケージ管理 オフィシャル フィード
|  |  | Microsoft.Activities.Extensions |  | v2.0.6.9 | ※ |  | 入手元：UiPath パッケージ管理 オフィシャル フィード
|  |  | UiPath.Credentials.Activities |  | v1.1.6479.13204 | ※ |  | 入手元：UiPath パッケージ管理 オフィシャル フィード
|  |  | UiPath.Excel.Activities |  | v2.7.2 | ※ | UiPath製品(2019.10)デフォルトインストールパッケージ | ※インストールバージョンが異なる場合は整合性対応が必要。
|  |  | UiPath.Mail.Activities |  | v1.7.2 | ※ | UiPath製品(2019.10)デフォルトインストールパッケージ | ※インストールバージョンが異なる場合は整合性対応が必要。
|  |  | UiPath.System.Activities |  | v19.10.1 | ※ | UiPath製品(2019.10)デフォルトインストールパッケージ | ※インストールバージョンが異なる場合は整合性対応が必要。
|  |  | UiPath.UIAutomation.Activities |  | v19.11.1 | ※ | UiPath製品(2019.10)デフォルトインストールパッケージ | ※インストールバージョンが異なる場合は整合性対応が必要。
|  |  | 自作アクティビティパック |  | v1.0.41 | ※ |  | 入手元：勝又自作アクティビティパック.1.0.41.nupkg
↑※"勝又自作Attended_Framework_拡張v1"の初期設定より変更無し。
| ■ | フォルダ構成（ロボットプロセスコンポーネント構成）
|  | [プロジェクトのフォルダ]\ |  |  |  | ※ロボット実行環境ではUiPathにより自動的に割り当てられるロボットプロセスパッケージ実行時展開フォルダ。
|  |  | ├Data\ |  |  | ※"Config.xlsx" ならびにロボットプロセスで使用する雛形ファイル等の置き場。
│ ├Config.xlsx
│ └Config対象シートリスト.txt
│
|  |  | ├Documentation\ |  |  | ※ロボットプロセスのドキュメント置き場。
│ ├【サンプルロボット】作業＆機能整理.xlsx
│ ├ ：（以下省略）
│
|  |  | ├勝又自作Attended_Framework_拡張v1_パーツ\ |  |  | ※"勝又自作Attended_Framework_拡張v1"のワークフローパーツコンポーネントフォルダ
│ ├MainFramework.xaml
│ ├ ：（以下省略）
│
|  |  | ├MainProcess.xaml |  |  | ※以下，ＵＯＣの.xamlファイル構成。詳細は「作業一覧・部品機能整理」シートを参照。
├ ：（以下省略）
| ■ | フォルダ構成（入出力ファイル系）
|  | [入出力ファイル用フォルダ]\ |  | ←"勝又自作Attended_Framework_拡張v1"の初期状態は "[ロボットプロセスカレントフォルダ]\Data\サンプルRPAワーク"
|  |  | │ | ※設定例→「本番稼働時は "[マイドキュメントフォルダ]\RPAワーク\サンプルロボット\" に移動し，"Config.xlsx" を修正すること。」
│
|  |  | ├ExScreenshots\ | ←「Config.xlsx」内で出力場所設定。テンプレート処理用のスクリーンショット。
│ ├????.png
│ ├ ：
│
├PARAM\
|  |  | │ ├Credentials.xlsx | ←「Config.xlsx」内で設定。
|  |  | │ └Parameters.xlsx | ←「Config.xlsx」内で設定。
│
|  |  | ├プロセス実行毎アウトプット\ | ←「Config.xlsx」内で設定。 ※設定例→「本番稼働時はファイルサーバの所定フォルダに移動し，アクセス権限を設定し，元の場所にシンボリックリンクを作成すること。」
│ ├yyyyMM01_HHmmss\
│ ├yyyyMM02_HHmmss\
│ ├ ：
│
|  |  | └Debug.txt | ←「Config.xlsx」内で設定。実行状況情報＋デバッグ情報の出力テキストファイル
| ■ | ロボットプロセス設定事項
Config.xlsx
|  | Key |  | 設定方法
|  | ExScreenshotsFolderPath |  | 上述「フォルダ構成（入出力ファイル系）」記載の "ExScreenshots" のパスを指定する。
|  | ログ_テキストv1_テキストパス |  | 上述「フォルダ構成（入出力ファイル系）」記載の "Debug.txt" のパスを指定する。
|  | ログ_テキストv1_テキスト出力レベルリミット |  | "1","2","3"のいずれかを指定する。 1：開発モード(開発レベル・運用レベルの両方をテキスト出力) 2：運用モード(運用レベルのみテキスト出力) 3：テキスト出力のオフ
|  | Credentials_xlsx_パス |  | 上述「フォルダ構成（入出力ファイル系）」記載の "Credentials.xlsx" のパスを指定する。
|  | Parameters_xlsx_パス |  | 上述「フォルダ構成（入出力ファイル系）」記載の "Parameters.xlsx" のパスを指定する。
|  | プロセス実行毎アウトプットフォルダ |  | 上述「フォルダ構成（入出力ファイル系）」記載の "プロセス実行毎アウトプット" のパスを指定する。
Credentials.xlsx
|  | Key |  | 設定方法
|  | Ｘシステムユーザー名 |  | 本Excelに指定する。
|  | Ｘシステムパスワード |  | 本Excelに指定する。
|  | Ｙシステムユーザー名 |  | 本Excelに指定しない（空欄）。 ※ロボットプロセスにてWindows資格情報マネージャーから資格情報「UiPath_Frameworkサンプルプロセス.com」を取得させます。
|  | Ｙシステムパスワード |  | 本Excelに指定しない（空欄）。 ※ロボットプロセスにてWindows資格情報マネージャーから資格情報「UiPath_Frameworkサンプルプロセス.com」を取得させます。
Parameters.xlsx
|  | Key |  | 設定方法
|  | サンプルURL |  | ＸＸのURLを指定する。
|  | サンプルメールアドレス |  | ＸＸのメールアドレスを指定する。